附件2：

2020年北京师范大学

核与辐射安全隐患排查实施方案

为贯彻落实国务院关于开展安全生产专项整治三年行动有关精神，落实生态环境部组织开展的核与辐射安全隐患排查工作，全面加强我校核与辐射安全管理能力，有效防范遏制核与辐射安全事故，结合实际制定核与辐射安全隐患排查实施方案如下：

一、指导思想

以习近平生态文明思想和中国核安全观为指引，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化核安全政治责任意识，坚持“安全第一、质量第一”的根本方针和“严慎细实”的工作作风，大力弘扬核安全精神，深入落实核安全法，坚持疫情防控、核与辐射安全监管“两手抓、两不误”。坚持问题导向和底线思维，从严彻查各类核与辐射安全隐患及薄弱环节，强化问题整改，有效防范核与辐射事件事故，确保核与辐射安全。

二、组织领导

学校成立由党政一把手任组长，主管科研、安全副校长为副组长，校办、实验室安全与设备管理处、科研院、保卫处、教务部、各部院系所等相关部门负责人为成员的辐射安全工作领导小组（以下简称领导小组），负责对全校核与辐射安全隐患排查工作的领导。领导小组办公室设在实验室安全与设备管理处。

各部院系所要成立党政一把手任组长的组织领导机构，负责组织开展好本单位核与辐射安全隐患排查的实施工作。

三、排查内容

1.辐射安全与防护设施运行和管理。

重点排查安全防护设施日常运行维护管理情况，检查其设置是否符合相关法规标准要求并核实其有效性。

2. 辐射事故应急响应和处理能力。

重点排查辐射事故应急方案的合理性和可操作性，通讯方式的可用性，应急物资准备及演练情况。

3. 国家核技术利用辐射安全管理系统数据准确性。

结合生态环境部(国家核安全局)已开展的系统数据核查工作，重点核实系统内的单位信息、许可信息、台账信息、人员信息等各类信息与实际情况的一致性。

4. 法律法规执行及整改要求落实情况。

重点排查法律法规要求的许可证是否申领、是否过期，审批、备案、环评、验收等手续履行情况，以及之前监督检查、行政处罚等提出问题和要求的整改落实情况。

5. 废旧放射源和放射性"三废"管理。

重点排查是否存在闲置、废弃放射源;放射性"三废"是否按规定处理

四、阶段划分

2020年安全隐患排查6月8日启动，6月25日结束，分三个阶段进行。

1.部署阶段（6月8日-6月10日）。各单位结合实际制定具体实施方案，开展动员部署，明确责任分工，细化排查内容。

2.自查整改阶段（6月10日-6月24日）。各单位结合以往检查发现的安全隐患，认真开展全面自查，认真总结和分析发现的问题，制定整改措施，形成自查报告（附件1）及台账（附件2）以院系为单位于6月24日之前将电子版发到邮箱ssc@bnu.edu.cn，纸质版各院系主管实验室安全副院长签字盖院章，送到4号院（国资处对面平房）209室。

3.现地核查总结阶段（6月28日-6月29日）。领导小组将组织专家进行现地核查，完成2020年核与辐射安全隐患排查报告。

五、工作要求

1.强化组织领导。本次排查处在疫情特殊时期，学校未全面复工复产，工作开展难度大，各单位要高度重视,进一步提高站位,统一思想，强化认识，切实加强组织领导，确保隐患排查工作有效有序进行。

2.突出检查重点。要结合日常监管情况和上年度检查发现的重点问题，围绕排查重点内容,组织人员对风险点和薄弱环节逐一核查,及时消除隐患。

3.严格整改落实。针对排查发现问题,要制定有效整改措施并严格落实，强化日常监督，定期组织“回头看”，确保整改措施落实到位。

附件1：核与辐射安全隐患排查报告（格式与内容）

附件2：核与辐射安全隐患排查发现问题台账（样表）

北京师范大学

实验室安全与设备管理处

2020年6月8日

附件1：

核与辐射安全隐患排查报告

（格式与内容）

一、工作组织情况

综述本年度核与辐射安全隐患排查工作开展情况。包括但不限于各单位工作部署、做法、检查实施的次数和人次等。

二、总体安全状况

简要介绍总体安全状况，安全隐患排查总体情况，自查报告及自查情况，现场核查实施情况。包括但不限于设施的数量、类别、安全运行状态，排查依据、范围、内容、发现问题及排查基本结论。

三、发现的主要问题和整改措施

按照排查重点中5个方面的要求，分别介绍排查发现问题的主要类型、问题单位数量、整改要求和落实情况。

四、风险研判

分析预测下一年度安全形势发展的总体态势；明确下一年度可能面临的主要风险点。

五、意见和建议

针对核与辐射安全隐患排查工作期间的良好实践、经验教训重大问题及风险隐患等进行总结并提议整改措施和改进建议。

附件2：

核与辐射安全排查隐患台账

所属院系（盖章）：                 安全负责人（签字）：

| 序号 | 隐患类别 | 主要隐患 | 整改措施 | 完成时间 | 整改负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对照方案排查重点内容分类 |  |  |  |  |

填表人：                          联系方式：